2021届毕业生毕业设计（论文）工作流程

- 毕业设计（论文）动员大会

时间：2020年11.20--11.28

内容：毕业设计（论文）工作说明及动员大会

工作重点：1、做好毕业设计（论文）指导教师培训，下发毕业设计（论文）工作手册

2、向学生宣布毕业设计（论文）要求及有关管理规定

3、下达毕业设计（论文）工作安排

学院下发文档： 1、毕业设计（论文）工作安排

2、毕业设计（论文）注意要点

3、毕业设计（论文）工作流程

4、毕业设计（论文）工作相关文件（上网）

- 选题

时间：2020年11.23 -- 12.6

内容：毕业论文选题工作

工作重点：1、成立专业毕业论文指导教师小组

2、指导教师确定论文选题

3、专业教研室进行论文选题初审

4、指导教师与学生双向选择

5、确定论文选题

教研室上交文档：1、毕业论文选题检查登记表

- 下达任务书

时间：2020年12.7 -- 2021.1.10

内容：下达毕业设计（论文）任务书（指导教师可从系统直接下载）

工作重点：1、教师完成任务书并通过系统下达至学生手中

2、完成毕业设计（论文）选题网上系统录入工作

文档要求： 1、毕业设计（论文）任务书上传系统

- 毕业实习与外文翻译

时间：2021年3.1 –3.21

内容：毕业实习（调研报告）与外文资料翻译

工作重点：1、完成校外毕业实习学生的审批工作

2、检查学生毕业实习情况，督促学生完成实习报告（调研报告）

3、确定参考的外文文献，督促学生完成外文文献翻译

4、提交实习鉴定表、实习报告（调研报告）和外文文献翻译

文档要求： 1、本科生毕业实习鉴定表，由指导教师收齐。

2、实习报告（调研报告）上传系统

3、外文文献原文及翻译上传系统

- 开题

时间：2021年3.22 –4.2

内容：毕业设计（论文）开题

工作重点：1、 指导学生完成开题报告（开题报告可直接从系统下载）

2、各专业提交毕业设计（论文）开题方案

3、检查各专业开题答辩情况

4、未通过开题的学生和指导教师限期整改

文档要求： 1、本科生毕业设计（论文）开题报告上传系统

2、各专业开题情况汇总

- 中期检查

时间：2021年4.19–4.30

内容：毕业设计（论文）中期检查

工作重点：1、完善前期各项工作

2、进行院校两级中期检查

文档要求： 1、任务书、开题报告按要求上传系统

2、实习报告、外文资料翻译按要求上传系统

3、完成毕业设计（论文）中期检查表

4、完成毕业设计（论文）中期检查总结

- 优秀论文培育

时间：2021年11.23--2021年4.30

内容：优秀毕业论文培育计划

工作重点：1、确定优秀毕业论文培育名单

2、制定个性化优秀毕业论文培育计划

教研室上交文档：1、优秀毕业论文培育名单

2、优秀毕业论文培育检查方案

- 初稿、二稿、三稿

时间：2021年4.5--5.16

内容：毕业论文撰写

工作重点：1、接受学校毕业设计（论文）中期检查

2、指导学生完成论文初稿、二稿、三稿，并进行修改

学院下发文档： 1、本科生毕业设计（论文）格式要求

2、本科生毕业设计（论文）模板

- 定稿、打印

时间：2021年5.17—5.23

内容：毕业论文定稿、评阅、答辩准备

工作重点：1、毕业设计（论文）定稿、查重

2、成立答辩工作委员会和各专业答辩组

3、指导教师和评阅教师完成论文批阅

4、审查学生的答辩资格，并做好答辩准备工作

文档要求： 1、本科生毕业设计（论文）上传系统

2、毕业论文答辩委员会名单

3、本科生毕业论文评阅及答辩安排

4、指导教师、评阅教师完成成绩录入

5、延期答辩填写申请表

- 毕业答辩

时间：2021年5.24--6.6

内容：优秀论文展示答辩及毕业设计（论文）答辩

工作重点：1、确定参加校毕业论文优秀展示答辩推荐名单

2、毕业设计（论文）答辩及成绩录入

文档要求：1、各专业上交校毕业论文优秀展示答辩推荐名单

2、完成毕业设计（论文）答辩记录表网上录入工作

3、完成毕业设计（论文）答辩成绩表网上录入工作

- 检查、上传

时间：2021年6.7– 6.12

内容：毕业论文答辩后各种资料检查、修改、上传

工作重点：1、毕业设计（论文）各种文档检查、上传

2、校优秀毕业设计（论文）推荐及材料归档

3、毕业设计（论文）选题和成绩汇总

4、毕业设计（论文）工作总结

教研室上交文档：1、校、院两级优秀毕业论文推荐表和汇总表

2、优秀毕业设计（论文）摘要

3、毕业设计（论文）选题及成绩汇总表

4、毕业论文工作总结

- 装订、归档

时间：2021年6.14– 7.9

内容：全部毕业生毕业设计（论文）装订、归档

工作重点：1、系统导出全部毕业生毕业设计（论文），电子版存档

2、教务处统一打印装订，学院归档

- 审查与反馈

时间：2021年9.1--9.30

内容：毕业设计（论文）材料审查与问题反馈

工作重点：1、问题反馈与改进措施

注：上述安排会随学校毕业生整体工作安排及时调整。

经济与管理学院

2020.11.17